# 门诊预约与分诊协作助手 · 报价单

报价对象：东湖门诊中心（内科门诊、儿科门诊） 报价日期：2026-10-29 有效期：30 个自然日 货币单位：人民币元（含增值税专用发票） 本报价的所有边界、验收口径与范围，均来自 Discovery Lab 的访谈事实， 编号与 `docs/业务挖掘与需求洞察.md` 一一对应。改任何一行之前先看那个编号。

# 1. 一句话说清这次买的是什么

不是一套新系统，是一层只读的次序解释服务：

从现有预约平台 / HIS / 叫号系统只读取数（事实 f32）

输出一张护士能在现有终端上打开的队列建议页（事实 f13）

每条建议都带原始依据，护士点确认才生效（事实 f15）

急症一律转人工，系统不碰临床判断（事实 f40）

与原流程并行运行，随时可停用，不替换现有业务（事实 f05）

# 2. 报价总览

| 阶段 | 内容 | 金额（元） | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 试点（本次报价范围） | 集成 + 规则 + 看板 + 培训 + 验收 | 160,000 | 4 周试点 |
| B. 推广（可选，另行报价） | 扩展至全门诊科室 | 每科室 20,000–40,000 / 年 | 试点达标的次年 |
| C. 规模化（可选） | 按年门诊量阶梯计费 | 面议 | — |

本次报价总额：人民币 壹拾陆万元整（¥160,000）

与访谈中门诊运营主任给出的首期可用预算完全一致（事实 f03）。

# 3. 试点阶段分项报价

人天单价：2,500 元 / 人天（含税，不含差旅）

| # | 交付模块 | 人天 | 小计（元） | 交付物 | 事实依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 业务访谈与基线测量 | 8 | 20,000 | 节点耗时基线报告、三套等待口径对照表 | f01 / f50 |
| A2 | 只读数据接入与快照管道 | 14 | 35,000 | 三个系统的只读对接、每日两次快照、"暂未更新"标识 | f30 / f34 / f35 |
| A3 | 规则引擎与解释卡片 | 16 | 40,000 | 7 条可解释规则、统一解释口径文案库 | f10 / f15 |
| A4 | 数据质量与脏数据隔离 | 6 | 15,000 | 阻断/提示两级校验、三套口径差异报告 | f31 / f33 / f53 |
| A5 | 审计与复核留痕 | 6 | 15,000 | 按业务编号可重建的处理链、审计导出 | f23 / f45 |
| A6 | 看板与解释卡片界面 | 8 | 20,000 | 护士站可打开的只读页面（无需新终端） | f13 |
| A7 | 培训、试点支持与验收 | 6 | 15,000 | 三岗培训、4 周现场支持、验收报告 | f02 / f42 / f55 |
|  | 合计 | 64 | 160,000 |  |  |

# 4. 付款节奏

考虑到行业平均应收账款周转天数已拉长到 220 天以上，本项目采用预付 + 里程碑：

| 节点 | 比例 | 金额（元） | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签署后 5 个工作日 | 40% | 64,000 | 合同生效、进场启动 |
| 基线报告 + 只读对接完成 | 30% | 48,000 | A1、A2 交付并通过质控确认 |
| 上线并行运行第 1 周 | 20% | 32,000 | A3–A6 交付，开始并行试点 |
| 4 周验收通过 | 10% | 16,000 | 达到 §5 验收口径 |

为什么要 40% 预付款：这是典型的小额试点，不是百万级项目，

我们没有足够的现金流去扛 200 天账期。这一条写在明处，比事后催款体面。

# 5. 验收口径（试点 4 周）

达到下表全部条目视为验收通过；触及任一条"停止条件"即暂停并复盘（事实 f42）。

| 类别 | 指标 | 目标 | 统计口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主指标 | 候诊等待时间（平均） | 相对基线下降 ≥ 20% | 固定分母、明确排除规则；同一业务不得拆成多次计数（f53） |
| 安全指标 | 急症识别提示 | 100% 转人工 | 系统不得给出任何时间承诺（f40 / f42） |
| 可用性 | 快照更新及时率 | ≥ 95%（每日两次） | 超时必须显示"暂未更新"（f34） |
| 质量 | 建议依据完整率 | 100% | 每条建议都必须能指回原始字段与快照版本（f15 / f45） |
| 兜底 | 转人工场景标注完整率 | 100% | 四种兜底场景须标注原因、接手人、确认时间（f44） |

关于"候诊下降 20%"的测量纪律（重要）：

MVP 的回放结果显示，在假设"医生从不空等"的前提下，

`Σ等待时间 = Σ开始时刻 − Σ到达时刻`，是一个与排序方式无关的常数。

也就是说，纯排序只能把等待从一群人转移给另一群人。

本次试点只针对平均候诊这一总量指标承诺 20%，原因就在这里：

中位数的下降可能包含"转移"成分，不能直接当作净收益汇报；

只有"平均候诊"的下降才是真的拿回来了时间（主要来自减少叫号空转）。

口径一旦在验收前改写，数据就失去意义。这一点请在合同里写死。

# 6. 里程碑（4 周）

| 周次 | 目标 | 交付物 | 参与方 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 基线测量完成 | 节点耗时报告、三套口径对照表 | 排班管理员、系统工程师 |
| W2 | 只读对接 + 脏数据清单 | 快照管道、质量检查报告 | 系统工程师、质控专员 |
| W3 | 并行运行启动 | 看板上线、首周建议清单、培训记录 | 导诊护士、排班管理员 |
| W4 | 稳定运行与验收 | 4 周指标对比、审计样本、验收报告 | 全体 + 运营主任签核 |

每周收集三个岗位的误判例子与未解决问题，先复测指标再改规则版本（事实 f55）。

# 7. 本报价不含的内容（明说，避免后期扯皮）

| 不含 | 说明 |
| --- | --- |
| 写回 HIS / 预约平台 / 叫号系统 | 事实 f32：接口权限为只读。任何写回都不在范围内 |
| 自动分诊、诊断、医嘱、处方 | 事实 f05：范围限于"时间解释与队列信息辅助" |
| 智能加号审批 | 事实 f41：最终决定须对应审批人确认，系统不表态 |
| 硬件（自助机、叫号屏、服务器） | 不含硬件采购与安装 |
| 网络与机房改造 | 甲方自有基础设施由甲方负责 |
| 等保测评、信创适配评测 | 第三方评测费用另计，不在本报价内 |

# 8. 甲方需要提供的配合

| 事项 | 责任方 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 三个系统的只读账号与接口文档 | 甲方系统工程师 | 只需排班、队列、签到的只读权限（f32） |
| 号源、排班、签到与叫号时间、分诊规则四类资料 | 甲方排班管理员 | 事实 f21 的资料清单 |
| 护士站现有终端的页面打开权限 | 甲方信息科 | 不新增终端（f13） |
| 每周一次的误判例子收集 | 三岗轮值 | 事实 f55 |
| 90 天留存期满后的归档/删除决定 | 甲方质控专员 | 事实 f43 |

# 9. 风险与免责

| 风险 | 我方承诺 | 需要甲方共担的部分 |
| --- | --- | --- |
| 接口中断 | 使用带时间戳快照，显示"暂未更新"，重连后去重补齐（f35） | 甲方接口侧的恢复时效 |
| 接口变更未提供通知 | 30 天内免费修复 | 变更须提前书面通知 |
| 收益未达承诺 | 按 §5 口径复测；未达标不收尾款并复盘（f42） | 甲方须按既定口径参与统计 |
| 数据合规 | 不落身份信息与口令（f45） | 甲方负责整体数据安全主体职责 |

关于收益口径（事实 f03）：本报价不承诺现金回款额。

收益描述一律采用"释放的重复劳动时间"这一口径，

并明确扣除系统维护与人工复核新增成本 ——

因为本方案必然增加复核工时，把它说成净省钱是不诚实的。

# 10. 为什么是 16 万而不是 160 万

行业里一套门诊系统动辄百万起，不是因为功能多，是因为交付重：

评级咨询、20–40 人驻场数月、6–8 年的替换周期。

我们刻意避开所有这些重的东西：

| 别人在做的 | 我们不做 |
| --- | --- |
| 替换 HIS 门诊模块 | 只读挂接，随时可拆 |
| 承接整院评级整改 | 只交付对齐评级条目的那一小块 |
| 全量数据治理 | 只校验四类资料的主编号、时间、版本字段 |
| 长期驻场运维 | 每周一次支持 + 远程 |

省下来的钱，就是这 144 万的差价。这不是打折，是范围本来就不一样。

真正决定这个行业终局的，也不是谁先把大模型接进门诊系统，

而是谁能把一次性的项目款，换成医院每年都愿意付的那笔钱 ——

所以 §2 里的阶段 B/C 才是我们真正想签的东西。

本文件由 scripts/gen_docs.py 从 Markdown 自动生成，勿手工编辑。